Приложение

к решению ЯГТИК

от 16.06.23 г. № 45-01-6

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

муниципальных выборов, назначенных на 10 сентября 2023 года

(Составлен на основании Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (далее ФЗ-67) и Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З № 815 «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (далее - Закон РС(Я)).

Сокращения:

Избирательная комиссия, организующая выборы – избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления (ЯГТИК);

ОИК – окружная избирательная комиссия;

МО - муниципальное образование;

УИК - участковая избирательная комиссия;

ТИК- территориальная избирательная комиссия;

СМИ – средства массовой информации.

При исчислении сроков исполнения применен порядок, установленный статьей 111 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о назначении муниципальных выборов (ч.3 ст. 8 Закона РС(Я)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 11.06.2023 г. и не позднее 21.06.2023 г. |  |  | Представительный орган МО |  |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении муниципальных выборов (ч.3 ст. 8 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия с 14.06.2023 г. по 19.06.2023 г. |  |  | Представительный орган МО |  |
| 3 | Уведомление ЯГТИК о назначении муниципальных выборов (ч.2 ст.8 Закона РС(Я)) | В течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения с 14.06.2023 г. по 16.06.2023 г. |  |  | Представительный орган МО |  |
| Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях (ч. 4 ст. 16 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2023 г. а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2023 г. |  |  | ЯГТИК |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования (ч.6 ст. 16 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 31.07.2023 г. |  |  | Глава муниципального района (городского округа), глава местной администрации поселения |  |
| 6 | Доведение до избирателей сведений об избирательном участке, образованном в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях (ч.6 ст. 16 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2023 г. посредством местного радиовещания, вывешивания указанных сведений на специальных стендах в местах массового пребывания избирателей, иными способами обнародования |  |  |  |  |
| Гласность в работе избирательных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предоставление избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на безвозмездной основе эфирное время не менее 20 минут еженедельно, печатные площади в объеме не менее одной десятой общей площади периодического печатного издания, издаваемого еженедельно, для разъяснения избирательного законодательства (ч.2 ст.33 Закона РС(Я)) | В течение 70 дней, предшествующих дню голосования, - с 02.07.2023 по 09.09.2023 г. |  |  | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
| 8 | Представление списка назначенных наблюдателей в избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов (ч.7.1. ст.33 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования т.е. не позднее 04.09.2023 г. |  |  | Политическая партия, иное общественное объединение, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в УИК |  |
| 9 | Представление направления в избирательную комиссию, в которую он назначен (ч.8 ст.33 Закона РС(Я)) | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования, - с 07.09.2023 г. по 10.09.2023 г. |  |  | Наблюдатель |  |
| 10 | Подача в избирательную комиссию заявки на аккредитацию для осуществления полномочий, указанных в частях 1.2, 3 и 11.1 статьи 33 Закона РС(Я) (ч.11.2. ст.33 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 3 дня первого дня голосования, т.е. не позднее 04.09.2023 г. |  |  | Представители средств массовой информации |  |
| Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию. (ч.6 ст.17 ФЗ-67), (ч.2, ч.6 ст. 17 Закона РС(Я)) | Сразу после назначения дня голосования |  |  | Глава МО, командир воинской части, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
| 12 | Составление списков избирателей. ( ч.8 ст. 17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2023 г. |  |  | ТИК на основании сведений, представленных главой МО. |  |
| 13 | При проведении досрочного голосования в соответствии со ст.76 Закона РС (Я) (досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях) составление списка избирателей, передача в участковую избирательную комиссию первого экземпляра списка избирателей (ч.8.1 ст.17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.08.2023 г. |  |  | ЯГТИК |  |
| 14 | Ознакомление со списком избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях (ч.8.1 ст.17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.08.2023 г. |  |  | УИК |  |
| 15 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности. (ч.3 ст. 17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2023 г. а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования УИК. |  |  | УИК на основании сведений, представленных главой МО |  |
| 16 | Составление списков избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др.местах временного пребывания) (ч.5 ст. 17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 1 до первого дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2023 г. |  |  | УИК, на основании сведений об избирателях, представленных руководителями учреждений, в которых избиратели временно пребывают |  |
| 17 | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию. (ч.8, ч. 8.1. ст. 17 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2023 г. |  |  | ЯГТИК |  |
| 18 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, заверение печатью УИК (ч. 11 ст.17 Закона РС(Я)) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 07.09.2023 г. |  |  | Председатель и секретарь УИК |  |
| 19 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч.1 ст.19 Закона РС(Я)) | За 10 дней до дня голосования, т.е. до 30.08.2023 г. |  |  | УИК |  |
| Избирательные комиссии |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Опубликование (обнародование) решения, устанавливающего срок приема предложений по составу ОИК по выборам депутатов представительного органа муниципального образования (ч.2 ст.25 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 10 дней до формирования ОИК |  |  | ЯГТИК |  |
| 21 | Прием предложений по составу ОИК. (ч.2 ст.25 Закона РС(Я)) | Не менее 10 дней |  |  | ЯГТИК |  |
| 22 | Формирование ОИК по выборам депутатов представительного органа муниципального образования (п.2 ст.25 Закона РС(Я)) Возложение полномочий ОИК на УИК (ч.3 ст. 20 Закона РС(Я)) | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (но не ранее утверждения схемы избирательных округов) |  |  | ЯГТИК |  |
| 23 | Срок полномочий ОИК (ч.3 ст. 25 Закона РС(Я)) | Истекает через два месяца со дня официального опубликования (обнародо-вания) результатов выборов депутатов представительного органа МО |  |  |  |  |
| ## Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Составление списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов и опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление в этот же срок указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (ч.2 ст.34 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов с 16.06.2023 г. по 19.06.2023 г. |  |  | Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальные органы |  |
| 25 | Самовыдвижение кандидата (ч. 1 ст.38 Закона РС(Я)) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов с 17.06.2023 г. |  |  | Гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом |  |
| 26 | Сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов (ч.2 ст. 41 Закона РС(Я)) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов и представления документов в порядке, предусмотренном ст. 38 Закона РС(Я) |  |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 27 | Выдача письменного подтверждения о получении документов, предусмотренных частью 3 ст.38 Закона РС(Я) (ч. 8 ст. 38 Закона РС(Я)) | Незамедлительно после их представления |  |  | ЯГТИК |  |
| 28 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.3 ст. 38 Закона РС(Я), о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 3.4 ст.38 Закона РС (Я): - с п.1 ч.3 ст. 38 Закона РС(Я); - с п.2 ч.3 и ч.3.4 ст. 38 Закона РС(Я) (ч. 9 ст. 38 Закона РС(Я)) | После выдвижения кандидата Результаты проверки сведений обязаны сообщить в течение 10 дней; - в течение 20 дней со дня обращения. |  |  | ЯГТИК Соответствующие органы Соответствующие органы |  |
| 29 | Направление в СМИ данных о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ, ч.9 ст. 38 Закона РС(Я)) | По мере поступления информации |  |  | ЯГТИК |  |
| 30 | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, по единому избирательному округу. (ч. 4 ст.39 , п.4 ст.40 Закона РС(Я)) | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов с 17.06.2023 г. |  |  | Избирательное объединение, отвечающее требованиям ч. 1 ст. 34 Закона РС(Я) |  |
| 31 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован (ч.13 ст.39 Закона РС(Я)) | В течение трех дней со дня приема документов, указанных в ч.12.2 ст.39 Закона РС(Я) |  |  | ЯГТИК |  |
| 32 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении (ч.13.1 ст.39 Закона РС(Я)) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | ЯГТИК |  |
| 33 | Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие ОИК (ч.13.1 ст.39 Закона РС(Я)) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  | ЯГТИК |  |
| 34 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов о выдвижении списка кандидатов (ч.16 ст.40 Закона РС(Я)) | Незамедлительно после приема документов. |  |  | Соответствующая комиссия |  |
| 35 | Заверение списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу (ч.17 ст. 40 Закона РС(Я)). | В течение трех дней со дня приема документов. |  |  | ЯГТИК |  |
| 36 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов по единому избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в выдаче заверенного списка кандидатов с указанием даты выдачи, часа и минут (ч.17 ст. 40 Закона РС(Я)). | Сразу же после рассмотрения. |  |  | ЯГТИК |  |
| 37 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с ч.12 ст. 40 Закона РС(Я): - с ч.12 ст. 40 Закона РС(Я); - с п.2 ч.3 ст. 38 Закона РС(Я) - за 10 и менее дней до дня голосования (ч. 18 ст. 40 Закона РС(Я)) | Сразу после представления избирательным объединением списка кандидатов по единому избирательному округу Результаты проверки сведений обязаны сообщить в - течение 10 дней; - в течение 20 дней; - в срок, установленный избирательной комиссией. |  |  | ЯГТИК Соответствующие органы |  |
| 38 | Направление в СМИ данных о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. ( ч.18 ст. 40 Закона РС(Я)) | По мере поступления информации |  |  | ЯГТИК |  |
| 39 | Представление документов для регистрации, кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу в соответствующую комиссию (ч.1 ст. 42 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (в последний день – до 18 часов по местному времени), т.е. не позднее 31.07.2023 г. |  |  | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| Проверка избирательными комиссиями соблюдения порядка выдвижения кандидатов, списков кандидатов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Внесение изменений в сведения, представленные в избирательную комиссию в соответствии с ч.3 и 3.1 ст.38, ч.ч. 11 и 11.1 ст. 39, чч.7, 12 ст. 40 Закона РС (Я) (ч.1 ст. 43 Закона РС(Я)). | До принятия решения о регистрации |  |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| 41 | Извещение кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения о времени проведения выборки и проверки подписных листов (ч.4 ст. 43 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за три дня до дня проведения выборки и проверки подписных листов. |  |  | ЯГТИК |  |
| 42 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения (ч.12 ст. 43 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов |  |  | ЯГТИК |  |
| Регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона и принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации ( ч. 1 ст. 44 Закона РС(Я)) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации документов |  |  | ЯГТИК |  |
| 44 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, предусмотренного Законом РС (Я), или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч.2 ст.44 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. |  |  | ЯГТИК |  |
| 45 | Внесение уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с ч.3 (при проведении выборов глав муниципальных районов (глав городских округов) также документы, представленные в соответствии с частью 3.1) статьи 38 Закона РС(Я), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. (ч.2 ст. 44 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. |  |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 46 | Представление отсутствующей копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено ч.3.1 ст.38 Закона РС (Я) (ч.2 ст. 44 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. |  |  | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 47 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования. (п.1, п.2 ст.41 Закона РС(Я) | Начинается со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов и представления документов в порядке, предусмотренном статьей 38 Закона РС(Я). |  |  |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 48 | Регистрация кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей. (ч. 4 ст. 44 Закона РС(Я)). | Осуществляется без сбора подписей, в заявительном порядке на основании документов, указанных в части 3 статьи 38 Закона РС(Я). |  |  |  | ЯГТИК |
| 49 | В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов (ч.8 ст. 44 Закона РС(Я)) | В течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении из списка кандидатов. |  |  |  | ЯГТИК |
| 50 | Выдача каждому кандидату удостоверения о регистрации с указанием даты и времени. (ч. 14 ст. 44 Закона РС(Я)) | Сразу после регистрации. |  |  |  | ЯГТИК |
| 51 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов для опубликования либо обнародование иным способом (ч. 14 ст. 44 Закона РС(Я)) | В течение двух суток после регистрации. |  |  |  | ЯГТИК |
| 52 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, изменениях в составе зарегистрированных списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Сведения о зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных в зарегистрированные списки кандидатов, размещаются в той же последовательности, что и в избирательных бюллетенях. (ч.17 ст. 44 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.08.2023 г. |  |  |  | Избирательные комиссии |
| Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время их участия в муниципальных выборах. (ч. 2 ст. 46 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации. |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ (за исключением кандидата, находящегося на государственной службе и зарегистрированного по избирательному округу, в котором зарегистрировано не более пяти тысяч избирателей) |  |
| 54 | Назначение доверенных лиц (ч.1 ст.48 Закона РС (Я)) | После выдвижения. |  |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по единому избирательному округу |  |
| 55 | Регистрация доверенных лиц (ч.1 ст. 48 Закона РС(Я)). (п.1 ст.43 ФЗ-67) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц |  |  | ЯГТИК |  |
| 56 | Реализация права по отзыву доверенных лиц и уведомление избирательной комиссии для аннулирования выданных этим доверенным лицам удостоверений. (п.5 ст. 48 Закона РС (Я)) | В любое время срока полномочий. |  |  | Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |  |
| - 58 57 | Полномочия доверенных лиц (ч.6 ст 48 Закона РС(Я)). | Начинаются со дня их регистрации избирательной комиссией и заканчиваются вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом. |  |  |  |  |
| 58 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (ч. 3 ст.49 Закона РС(Я)) | На основании письменного заявления кандидата, доверенности, указанной в части 1 настоящей статьи, при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам паспорта или документа. |  |  | ЯГТИК |  |
| 59 | Реализация права прекратить полномочия своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и представив письменное заявление в избирательную комиссию, зарегистрировавшую этого уполномоченного представителя в соответствии с частью 3 настоящей статьи. (ч.4 ст. 49 Закона РС(Я)) | В любое время срока полномочий. |  |  | Кандидат |  |
| 60 | Реализация права представить в избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст.50 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2023 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2023 г. |  |  | Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, одномандатному (многомандатному) избирательному округу |  |
| 61 | Реализация права кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу, представить в избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата, письменное заявление о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст. 50 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2023 г., (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования – не позднее 06.09.2023 г.). |  |  | Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, одномандатному и (или) многомандатному избирательному округу |  |
| 62 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, представить в избирательную комиссию, зарегистрировавшую данного кандидата либо список кандидатов, в составе которого он был зарегистрирован, письменное заявление о снятии своей кандидатуры (ч.1 ст. 50 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.08.2023 г., (а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования – не позднее 06.09.2023 г.). |  |  | Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |  |
| 63 | Право отозвать список кандидатов, кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч.ч.2, 3 ст. 50 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, не позднее 02.09.2023 г. |  |  | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |  |
| 64 | Право исключения кандидата, включенного в список кандидатов, из этого списка, за исключением случая, предусмотренного частью 10 статьи 92 Закона РС (Я) (ч. 3 ст. 50 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 25.08.2023 г. |  |  | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |  |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещает ее в сети «Интернет» (ч.11 ст. 55 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2023 г. |  |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |  |
| 66 | Агитационный период для избирательного объединения (ч.1 ст. 56 Закона РС(Я)) (п.1 ст.49 ФЗ-67) | Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списков кандидатов и прекращается в случае принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 74.1 Закона РС (Я) решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования – в ноль часов 08.09.2023 г. |  |  | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатов, список кандидатов |  |
| 67 | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, (ч.1 ст. 56 Закона РС(Я)) а в случае, предусмотренном пунктом 143 статьи 35 ФЗ-67 (п.1 ст.49 ФЗ-67) | Начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться; со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных в пункте 143 статьи 35 ФЗ-67, в случае принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 74.1 Закона РС (Я) решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования – в ноль часов 08.09.2023 г. |  |  | кандидат, выдвинутый непосредственно |  |
| 68 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (ч.2 ст. 56 Закона РС(Я)) (п.2 ст.49 ФЗ-67) | Начинается за 28 дней до дня голосования – с 12.08.2023 г. и прекращается в случае принятия предусмотренного частью 1 или 2 статьи 74.1 Закона РС (Я) решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. 08.09.2023 г. |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидатов, список кандидатов |  |
| 69 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»). (ч.3 ст. 53 Закона РС(Я)) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования - с 05.09.2023 г. по 10.09.2023 года. |  |  | Организации телерадиовещания и редакции печатных изданий, организаций, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая «Интернет» |  |
| 70 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, список организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие пункта 3 статьи 47 ФЗ-67, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (ч.11ст.47 ФЗ-67) | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов с 17.06.2023 г. по 21.06.2023г. |  |  | Орган местного самоуправления |  |
| 71 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий (ч.7 ст.54 Закона РС (Я)) (п.8 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения с 17.06.2023 г. по 26.06.2023 г. |  |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |  |
| 72 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий (ч.6 ст. 54 Закона РС(Я)), (п.7 ст. 47 ФЗ-67) | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов с 17.06.2023 г. по 01.07.2023 г. |  |  | В определяемую законом избирательную комиссию по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации СМИ |  |
| 73 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 6 ст.57 Закона РС (Я)) (п.6 ст.50 ФЗ-67) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов - с 16.06.2023г. по 16.07.2023г. |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 74 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов , информации о дате и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п.6 ст.50 ФЗ-67) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов - с 16.06.2023г. по 16.07.2023г. |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 75 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и в эти же сроки представление уведомления в определяемую законом избирательную комиссию. Представление в избирательную комиссию сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п.1.1. ст.54 ФЗ-67) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов - с 16.06.2023г. по 16.07.2023г. |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 76 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, по форме, установленной комиссией, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, размещения агитационных материалов в сетевых изданиях (ч.8 ст.57 Закона РС (Я)) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 20.09.2023 г. |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |  |
| 77 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и безвозмездной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, списками кандидатов. (ч.9 ст.58, ч. 5 ст. 59 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 28 дней до дня голосования, т.е. не позднее 12.08.2023 г. |  |  | избирательная комиссия, организующая выборы, муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальные периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
| 78 | Обращение в соответствующую организацию телерадиовещания с заявлением о предоставлении бесплатного эфирного времени и безвозмездной печатной площади. (ч.9 ст.58, ч.5 ст. 59 Закона РС(Я) ) | Не позднее чем за один день до проведения жеребьевки |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 79 | Опубликование графика распределения эфирного времени, определенного в результате жеребьевки, в периодических печатных изданиях либо обнародование иным способом (ч.9 ст.58 Закона РС(Я) ) | Не позднее 5 дней со дня проведения жеребьевки. |  |  | ЯГТИК |  |
| 80 | Проведение жеребьевки в целях распределения даты и времени выхода в эфир агитационных материалов, размещаемых на платной основе на каналах муниципальных организаций телерадиовещания между всеми зарегистрированными кандидатами (ч. 11 ст. 58 Закона РС(Я)) | Не позднее двух дней со дня завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов. |  |  | Соответствующая организация телерадиовещания |  |
| 81 | Подача в организации телерадиовещания письменных заявок на участие в жеребьевке по предоставлению эфирного времени за плату. (ч. 11 ст. 58 Закона РС(Я)) | Не позднее двух дней после регистрации кандидатов, списков кандидатов |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
| 82 | Предоставление платежного документа филиалу Сберегательного банка РФ о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади (ч.13 ст. 58, ч. 9 ст. 59 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня публикации |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
| 83 | Сообщение соответствующей организации, осуществляющей телерадиовещание, об отказе от использования эфирного времени. (ч.14 ст. 58 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за два дня до выхода в эфир |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
| 84 | Хранение теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, выпускающиеся в эфир с видео- и аудиозаписи (ч.17 ст. 58 Закона РС(Я)) | В течение шести месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  |  | Соответствующая организация телерадиовещания |  |
| 85 | Опубликование информация об общем объеме печатной площади, которая безвозмездно предоставляется для целей агитации, и представление информации в эти же сроки в избирательную комиссию, организующую выборы (ч.3 ст. 59 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов - с 16.06.2023г. по 16.07.2023г. |  |  | Редакция периодического печатного издания |  |
| 86 | Сообщение соответствующей редакции периодического печатного издания об отказе от использования печатной площади. (ч. 8 ст. 59 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации. |  |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |  |
| 87 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 60 Закона РС (Я), для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями (ч.5 ст. 60 Закона РС(Я)) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок. |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |
| 88 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. (ч.6 ст. 61 Закона РС(Я)) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 10.08.2023 г. |  |  | Органы МСУ по предложению соответствующей избирательной комиссии |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Выделение избирательной комиссии, организующей выборы, средств из местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч.1 ст.63 Закона РС(Я)) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов - с 16.06.2023 г. по 25.06.2023 г. |  |  | Глава МО |  |
| 90 | Освобождение председателя, а также заместителя председателя или секретаря соответствующей избирательной комиссии, работающие на непостоянной основе, от основной работы на основании представления соответствующей избирательной комиссии: 1) ИК, организующая выборы 2) ОИК 3) УИК (ч.3 ст. 64 Закона РС(Я)) | - не более чем на 60 календарных дней - не более чем на 35 календарных дней. |  |  | Руководитель учреждения, организации |  |
| 91 | Представление в представительный орган МО финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов. (ч.2 ст. 65 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через 35 дней со дня проведения муниципальных выборов, т.е. с 10.09.2023 по 15.10.2023г. |  |  | избирательная комиссия, организующая выборы |  |
| 92 | Опубликование в средствах массовой информации либо обнародование в иной форме финансового отчета, указанного в части 2 статьи 65 Закона РС(Я) (ч.3 ст. 65 Закона РС(Я)) | Не позднее чем через 30 дней со дня его представления в представительный орган муниципального образования. |  |  | избирательная комиссия, организующая выборы |  |
| Избирательные фонды |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Создание собственного избирательного фонда для финансирования избирательной кампании (ч.1. ст. 66 Закона РС(Я)) |  | Период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации |  |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах депутатов представительного органа МО |
| 94 | Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим списки кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу |  | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательной комиссией. |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов на выборах депутатов представительного органа |
| 95 | Возврат жертвователю пожертвования, внесенного гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 7 и 8 статьи 66 Закона РС(Я), либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования (ч.9 ст. 66 Закона РС(Я)) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет. |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 96 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. (ч.9 ст. 66 Закона РС(Я)) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет. |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 97 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата (ч.7 ст. 70 Закона РС(Я)) |  | В 3-хдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 98 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и ( ч. 8 ст.70 Закона РС(Я)) |  | Периодически, не реже чем один раз в две недели до дня голосования. |  |  | ЯГТИК |
| 99 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательными комиссиями для опубликования. ( ч. 8 ст.70 Закона РС(Я)) |  | В течение трех дней со дня получения. |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 100 | Продление срока проведения финансовых операций на основании ходатайства кандидата, избирательного объединения (ч.10 ст. 70 Закона РС(Я)) |  | Не более чем на 15 календарных дней |  |  | ЯГТИК |
| 101 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку. (ч.11 ст. 70 Закона РС(Я)) |  | Не позднее 30 дней со дня голосования, т.е. не позднее с 10.09.2023 по 10.10.2023г. |  |  | Кандидат, не зарегистрирован-ный соответствующей избирательной комиссией, избирательное объединение, не зарегистрировавшее список кандидатов |
| 102 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете (за вычетом расходов на пересылку) гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам. (ч.12 ст. 70 Закона РС(Я)) |  | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета. |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 103 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета. (ч.12 ст. 71 Закона РС(Я)) |  | По истечении 60 дней со дня голосования, после 10.11.2023 г. |  |  | Кредитная организация |
| 104 | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и информирование о результатах проверки в избирательную комиссию (на безвозмездной основе). (ч.14 ст. 70 Закона РС(Я)). |  | В 5-дневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии. |  |  | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 105 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда. (ч.1 ст 71 Закона РС(Я)) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов. |  |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 106 | Передача копий отчетов в редакции СМИ для опубликования. (ч. 1 ст. 71 Закона РС(Я)). |  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления. |  |  | ЯГТИК |
| 107 | Опубликование сведений из итоговых финансовых отчетов (ч. 1 ст. 71 Закона РС(Я)). |  | Не позднее чем через десять дней со дня их поступления. |  |  | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 108 | По запросу избирательной комиссии, организующей выборы, откомандирование специалистов в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования на срок не менее двух месяцев (ч.3 ст. 72 Закона РС(Я)) |  | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении муниципальных выборов. |  |  | Руководители и специалисты финансовых, контрольных и правоохранительных органов |
| 109 | Представление ответов и материалов по обращениям контрольно-ревизионной службы (п.5 ч. 6 ст.72 Закона РС(Я)). |  | В 10-дневный срок, а за 5 дней до дня голосования и в день голосования – немедленно. |  |  | Органы исполнительной власти РС(Я) и органы МСУ, в организации любой формы собственности, граждане |
| Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч.5 ст. 74 Закона РС(Я)). |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.08.2023 г. |  | ЯГТИК |
| 111 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии с правом решающего голоса (ч. 12 ст. 74 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | ЯГТИК |
| 112 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии. (п.14 ст.74 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем за 1 день до первого дня голосования, т.е. не позднее 06.09.2023 г. |  | ЯГТИК |
| 113 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах (ч.1, 2 ст. 76 Закона РС(Я)) |  |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 20.08.2023 г. |  | УИК |
| 114 | Голосование. (п.1 ст. 75 Закона РС(Я)) |  |  | с 08.09.2023-10.09.2023 г. с 8 до 20 часов по местному времени. |  | УИК |
| 115 | Голосование вне помещения для голосования (ч.2 ст.77 Закона РС(Я)) |  |  | Только в день голосования с 08.09.2023-10.09.2023 г. |  |  |
| 116 | Подача и прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (ч.5 ст.77 Закона РС(Я)) |  |  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования с 30.08.2023 г. и не позднее 14.00 часов 10.09.2023 г. |  | Избиратели |
| 117 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ. (ч.2 ст.75 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 30.08.2023 г. |  | ЯГТИК |
| 118 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях (ч.21 ст.74, ч. 3 ст. 79 Закона РС(Я)) |  |  | В последний день голосования после окончания времени голосования, т.е. 10.09.2023 г. после 20.00 час. |  | ЯГТИК |
| 119 | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа МО на основании протоколов ОИК по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам и протокола избирательной комиссии, организующей выборы, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу (ч. 1 ст.84 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем через семь дней после проведения выборов, не позднее c 11.09.2023 по 18.09.2023 г. |  | ЯГТИК |
| 120 | Опубликование в СМИ решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа МО (ч. 3 ст. 84 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем через десять дней после принятия решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа МО |  | ЯГТИК |
| 121 | Направление в представительный орган МО копии решения об установлении общих результатов выборов депутатов представительного органа (ч. 3 ст. 84 Закона РС(Я)) |  |  | Не позднее чем через семь дней после проведения выборов. |  | ЯГТИК |
| 122 | Извещение избранного депутата представительного органа муниципального образования. (п.1 ст.86 Закона РС(Я)) |  |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов. |  | ЯГТИК |
| 123 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копию документа, удостоверяющего, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей. (п.1 ст. 86 Закона РС(Я)) |  |  | В 5-дневный срок после подписания протокола о результатах муниципальных выборов. |  | Депутат представительного органа МО |
| 124 | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача удостоверения об избрании. (п.5 ст. 86 Закона РС(Я)) |  |  | После официального опубликования (обнародования) общих результатов муниципальных выборов и представления копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата. |  | ЯГТИК |
| 125 | Направление общих данных о результатах муниципальных выборов по избирательному округу в средства массовой информации (ч.2 ст. 88 Закона РС(Я)) |  |  | В течение одних суток после определения результатов муниципальных выборов. |  | Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов, списков кандидатов |
| 126 | Официальное опубликование (обнародование) результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов, голосов, поданных по позициям «За» и «Против», данных о числе избирателей, принявших участие в голосовании (ч. 3 ст. 88 Закона РС(Я)) |  |  | В течение 10 дней со дня голосования с 10.09.2022 по 19.09.2022 г. |  | ЯГТИК |
| 127 | Официальное опубликование (обнародование) результатов муниципальных выборов, включающих в себя полные данные сводных таблиц избирательных комиссий за счет средств, выделенных на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 4 ст. 88 Закона РС(Я)) |  |  | В течение двух месяцев со дня голосования. |  | ЯГТИК |
| Хранение избирательной документации |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Хранение избирательных бюллетеней, подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списки избирателей (ч.1 ст. 90 Закона РС(Я)) |  | В течение одного года. |  |  | ЯГТИК |
| 129 | Хранение финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч.2 ст. 90 Закона РС(Я)) |  | Не менее одного года со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении следующих муниципальных выборов. |  |  | ЯГТИК |
| 130 | Передача на постоянное хранение в муниципальные архивные учреждения первых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах муниципальных выборов, сводных таблиц (ч.3 ст. 90 Закона РС(Я)) |  | После опубликования (обнародования) общих результатов муниципальных выборов. |  |  | ЯГТИК |
| 131 | Хранение в избирательной комиссии, организующей выборы, вторых экземпляров протоколов, сводных таблиц об итогах голосования, о результатах муниципальных выборов (ч.4 ст. 90 Закона РС(Я)) |  | До окончания сроков полномочий избирательной комиссии, а затем – уничтожение по акту. |  |  | ЯГТИК |
| 132 | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч.9 ст.57 Закона РС (Я)) |  | Не менее трех лет после дня голосования. |  |  | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |