**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 июня 2023 г. | № | 119/942-8 |

**Москва**

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по одномандатным избирательным округам 10 сентября 2023 года**

В связи с назначением дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам на 10 сентября 2023 года, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке   
и проведению дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва   
по одномандатным избирательным округам 10 сентября 2023 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий   
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам 10 сентября 2023 года возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Н.А. Бударину.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации – журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» и официальном сетевом издании «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | Э.А. Памфилова |
|  |  |
| Секретарь  Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации | Н.А. Бударина |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением Центральной избирательной  комиссии Российской Федерации  от 15 июня 2023 г. № 119/942-8 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Государственной Думы   
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам  
10 сентября 2023 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата официального опубликования  постановления ЦИК России от 14 июня 2023 года № 118/932-8** | **–** | **15 июня 2023 года** |
| **Дни голосования** | **–** | **8, 9 и 10 сентября 2023 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 25 июня 2023 года | Главы местных администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов (далее – главы местных администраций) по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями |
|  | Образование избирательных участков в случае, если они не образованы в сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон 67-ФЗ) и ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 20-ФЗ) | Не позднее 27 июня 2023 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 10 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее 4 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Образование избирательных участков в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | Не позднее 10 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее 4 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, а также соответственно с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 10 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее 4 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению командиров воинских частей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 26 июля 2023 года | Главы местных администраций |
|  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных:  в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других местах временного пребывания);  в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;  в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании;  на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 5 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии (сведения об избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, – по согласованию с командирами соответствующих воинских частей) |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 10 августа 2023 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, сведений об избирателях для составления списков избирателей | Сразу после сформирования участковых избирательных комиссий | Главы местных администраций поселений, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, капитаны судов |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 24 июля по 4 сентября 2023 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также права отзыва указанного заявления | С 24 июля до 24.00 по московскому времени 4 сентября 2023 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления | С 24 июля до 24.00 по московскому времени 4 сентября 2023 года | Избиратели, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, в котором проводится дистанционное электронное голосование |
|  | Реализация избирателем права подачи лично в участковую избирательную комиссию заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения | С 30 августа по 4 сентября 2023 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 29 августа 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, на которых проводится досрочное голосование | Не позднее 19 августа 2023 года | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в труднодоступных или отдаленных местностях | Не позднее 30 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 30 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на вокзалах и в аэропортах) | Не позднее 7 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее 14.00 по местному времени 7 сентября 2023 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; избиратели, работающие вахтовым методом |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | Не позднее 7 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 7 сентября 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей, личного письменного заявления о включении в список избирателей | Не позднее 10 сентября 2023 года | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 30 августа 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей – не позднее 19 августа 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 30 августа 2023 года,  в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка, а в случае проведения досрочного голосования –  с 19 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 7 сентября 2023 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18.00 по местному времени 7 сентября 2023 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | |
|  | Формирование территориальных избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не сформированы) | Не позднее 20 июля 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (если на соответствующих территориях такие комиссии не были сформированы) | Не позднее 30 июля 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных:  в местах временного пребывания избирателей (в том числе в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений);  в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;  в труднодоступных или отдаленных местностях;  на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 25 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее 7 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и в вахтовых поселках | Не позднее 25 августа 2023 года,  а в исключительных случаях –  не позднее 7 сентября 2023 года | Капитаны судов, руководители или иные должностные лица организаций из числа соответственно членов экипажа, работников, привлекаемых к работам вахтовым методом |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в территориальную и участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 сентября 2023 года,  а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | С 7 по 10 сентября 2023 года,  в случае проведения досрочного голосования – в день, предшествующий дню досрочного голосования, либо непосредственно в день досрочного голосования | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в ч. 12, 5 и 6 ст. 32, ч. 2 ст. 35 Федерального закона 20-ФЗ | Не позднее 4 сентября 2023 года, в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Редакции средств массовой информации |
| IV. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ.  ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ | | | |
|  | Публикация в общероссийских государственных периодических печатных изданиях, размещение на официальном сайте в сети Интернет и направление в ЦИК России составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатным избирательным округам (далее – дополнительные выборы), в том числе выдвигать кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее 18 июня 2023 года | Министерство юстиции Российской Федерации |
|  | Составление на основании данных ГАС «Выборы» списка политических партий, выдвижение которыми кандидата по одномандатному избирательному округу не требует сбора подписей избирателей, опубликование указанного списка в общероссийском государственном периодическом печатном издании и размещение на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет | Не позднее 25 июня 2023 года | ЦИК России |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам на съезде политической партии, заседании постоянно действующего руководящего органа политической партии | С 16 июня по 10 июля 2023 года | Политические партии |
|  | Реализация политической партией права с согласия кандидата изменить одномандатный избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут, подав письменное уведомление об этом в ЦИК России | Не позднее 16 июля 2023 года | Политические партии по решению уполномоченных на то органов политических партий, определенных их уставами или на съездах политических партий |
|  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу | С 16 июня до 18.00 по местному времени 10 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию письменного уведомления о самовыдвижении кандидата и прилагаемых к нему документов | С 16 июня до 18.00 по местному времени 10 июля 2023 года | Граждане Российской Федерации, выдвинувшие свои кандидатуры в качестве кандидатов по одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  | Представление в ЦИК России списка кандидатов по одномандатным избирательным округам на бумажном носителе и в машиночитаемом виде и прилагаемых к ним документов | Не позднее 18.00 по московскому времени 11 июля 2023 года | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Заверение списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и выдача уполномоченному представителю политической партии копии заверенного списка либо отказ в заверении списка с выдачей копии соответствующего мотивированного решения | В течение семи дней со дня представления документов в ЦИК России | ЦИК России |
|  | Реализация права на обжалование в Верховный Суд Российской Федерации решения ЦИК России об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или об исключении кандидата из указанного списка | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Политические партии, кандидаты |
|  | Направление в соответствующие окружные избирательные комиссии копии заверенного списка кандидатов по одномандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, а также копий документов, подтверждающих сведения о принадлежности кандидатов к выдвинувшим их политическим партиям, иным общественным объединениям (в случае представления указанных документов) | Не позднее чем через три дня со дня заверения списка, а в случае внесения изменений в заверенный список – не позднее чем через три дня со дня внесения указанных изменений | ЦИК России |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18.00 по местному времени 21 июля 2023 года | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по соответствующим одномандатным избирательным округам и включенные в заверенные ЦИК России списки кандидатов по одномандатным избирательным округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата по одномандатному избирательному округу | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам или в порядке самовыдвижения |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу или в порядке самовыдвижения | С 26 июня до 18.00 по местному времени 26 июля 2023 года | Кандидаты, выдвинутые политическими партиями по одномандатным избирательным округам или в порядке самовыдвижения, либо уполномоченные представители этих политических партий |
|  | Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии.  Если представление поступило  за 10 и менее дней до дня голосования – в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией | Проверяющие органы во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при ЦИК России, контрольно-ревизионными службами при окружных избирательных комиссиях |
|  | Извещение политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам, о выявленной неполноте сведений о кандидатах, отсутствии каких-либо документов, указанных в ч. 1, 4, 5 и 8 ст. 42 Федерального закона 20-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального закона 20-ФЗ к оформлению документов, представленных в ЦИК России | Не позднее чем за три дня до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | ЦИК России |
|  | Извещение кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, о выявленной неполноте сведений, отсутствии каких-либо документов, указанных в ч. 4–6 и 8 ст. 41,  ч. 1 и 4 ст. 43, ч. 1 и п. 2 и 4 ч. 2 ст. 47 Федерального закона 20-ФЗ, или несоблюдении требований Федерального закона 20-ФЗ к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, –  также копий иных документов, указанных  в ч. 21 ст. 49 Федерального закона 20-ФЗ | Не позднее чем за двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы, представленные в ЦИК России | Не позднее чем за один день до дня заседания ЦИК России, на котором должен рассматриваться вопрос о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Уполномоченные представители политических партий |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | Не позднее чем через десять дней после дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа  (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обжалование в ЦИК России решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения  (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права на обжалование в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, автономного округа решения окружной избирательной комиссии о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения,  а в случае если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации обжаловано в ЦИК России, также в течение пяти дней со дня принятия ЦИК России решения об оставлении жалобы без удовлетворения (указанные сроки восстановлению не подлежат) | Кандидаты, окружные избирательные комиссии |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов | Окружные избирательные комиссии |
| V. СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатным избирательным округам и находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу | В течение пяти дней после дня поступления письменного представления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами, но не ранее уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | Окружные избирательные комиссии |
|  | Уведомление кандидата о принятом решении об аннулировании регистрации доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица | В трехдневный срок со дня принятия решения | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, отказаться от дальнейшего участия в выборах, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2023 года,  а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2023 года | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, на основании поданного им в окружную избирательную комиссию письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем в трехдневный срок, а с 4 сентября 2023 года –  в течение суток со дня подачи заявления | Окружные избирательные комиссии |
|  | Реализация права политической партии отозвать выдвинутого ею по одномандатному избирательному округу кандидата, подав письменное заявление об этом до заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в ЦИК России, а после заверения списка – в соответствующую окружную избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2023 года | Политические партии |
|  | Реализация права подачи в суд заявления об отмене регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 30 августа 2023 года | Зарегистрировавшая кандидата окружная избирательная комиссия, кандидаты, зарегистрированные по тому же одномандатному избирательному округу |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | |
|  | Предоставление ЦИК России безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 15 июня 2023 года до дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Общероссийские государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Предоставление окружным избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | С 15 июня 2023 года до дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Региональные государственные организации телерадиовещания, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов являются государственные органы и организации субъекта Российской Федерации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета субъекта Российской Федерации на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов) Российской Федерации (далее – региональные государственные организации телерадиовещания и региональные государственные периодические печатные издания) | Не позднее 20 июня 2023 года | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 61 Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (далее – муниципальные организации телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания) | Не позднее 20 июня 2023 года | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации перечней региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 25 июня 2023 года | Территориальные органы Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечней региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 30 июня 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 15 июля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую каждая редакция государственного периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее 15 июля 2023 года | Редакции государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в ЦИК России сведений о размере  (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 15 июля 2023 года | Редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь | Не позднее 15 июля 2023 года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии не менее чем в одном соответствующем региональном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет.  Представление в ЦИК России копии публикации, а также адреса сайта в сети Интернет, на котором размещена программа | Не позднее 20 августа 2023 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам |
|  | Агитационный период для политической партии, выдвинувшей кандидатов по одномандатным избирательным округам | Со дня принятия политической партией решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам и  до 00.00 по местному времени 8 сентября 2023 года |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 по местному времени 8 сентября 2023 года |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого политической партией по одномандатному избирательному округу | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, указанных в ч. 1 и 4 ст. 43 Федерального закона 20-ФЗ, и до 00.00 по местному времени 8 сентября 2023 года |  |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 12 августа до 00.00 по местному времени 8 сентября 2023 года |  |
|  | Реализация зарегистрированным кандидатом права отказаться от эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов, сообщив об этом в письменной форме в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации | Не позднее 5 августа 2023 года | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки по распределению эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 10 августа 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии с участием представителей региональных государственных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 10 августа 2023 года | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Сообщение (в письменной форме) организации телерадиовещания об отказе от использования предоставленного для размещения агитационных материалов эфирного времени | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, –  в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за день до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Перевод денежных средств в оплату стоимости эфирного времени | В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета зарегистрированного кандидата | Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади, предоставляемой безвозмездно, между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 10 августа 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии с участием представителей редакций государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам, но не позднее 10 августа 2023 года | Редакции государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами |
|  | Сообщение (в письменной форме) редакции периодического печатного издания об отказе от использования предоставленной для проведения предвыборной агитации печатной площади | Не позднее чем за пять дней до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня публикации предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты или их уполномоченные представители по финансовым вопросам |
|  | Перечисление денежных средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее операционного дня, следующего за днем получения платежного документа | Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Перевод денежных средств в оплату стоимости печатной площади | В срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств со специального избирательного счета зарегистрированного кандидата | Филиал ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Уведомление (в письменной форме) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления политической партии, зарегистрированному кандидату помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или доведение этой информации иным способом до сведения других политических партий, других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу | В течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении дополнительных выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Оповещение уполномоченных представителей или доверенных лиц других политических партий, кандидатов, зарегистрированных по соответствующему одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командиры воинских частей совместно с соответствующими окружными или территориальными избирательными комиссиями |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов.  Представление в ЦИК России либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы эта организация, этот индивидуальный предприниматель, указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) | Не позднее 15 июля 2023 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных предвыборных агитационных материалов, а также электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, сведений об их изготовителе (заказчике) и копии документа об оплате изготовления из соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
|  | Размещение на стендах в помещениях окружных и территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 78 Федерального закона 20-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 25 августа 2023 года | Окружные и территориальные избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 5 сентября до 20.00  по московскому времени  10 сентября 2023 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 8 сентября до 20.00  по московскому времени  10 сентября 2023 года |  |
|  | Представление в ЦИК России данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 20 сентября 2023 года | Редакции сетевых изданий |
|  | Представление в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади | Не позднее 20 сентября 2023 года | Региональные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции региональных и муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Организации телерадиовещания |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Поступление в распоряжение ЦИК России средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее 24 июня 2023 года |  |
|  | Откомандирование специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при окружных избирательных комиссиях | Не позднее 15 июля 2023 года | Государственные и иные органы, организации и учреждения, включая ПАО Сбербанк, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, по запросу окружных избирательных комиссий |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов, между избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации | Не позднее 21 июля 2023 года | ЦИК России |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов, между территориальными избирательными комиссиями | Не позднее 10 августа 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Распределение средств на подготовку и проведение дополнительных выборов на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, между государственными органами, в ведении которых находятся вопросы регистрации и учета избирателей на указанных избирательных участках | Не позднее 10 августа 2023 года | ЦИК России |
|  | Выдача кандидатам решений (постановлений) окружных избирательных комиссий для открытия специальных избирательных счетов в одномандатных избирательных округах, по которым они выдвинуты | В течение трех дней после уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии |
|  | Возврат жертвователю добровольного пожертвования, внесенного с нарушением Федерального закона 20-ФЗ | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход федерального бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата в случае отказа в регистрации кандидата, отмены или аннулирования его регистрации (если отказ в регистрации, отмена или аннулирование регистрации не обжалованы в суде) либо в случае изменения одномандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут | После принятия решения об отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации либо об изменении одномандатного избирательного округа, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам) |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети Интернет | В течение пяти дней со дня получения отчетов | Окружные избирательные комиссии |
|  | Публикация итоговых финансовых отчетов, переданных окружными избирательными комиссиями | В течение трех дней со дня получения отчетов | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
|  | Представление в окружные избирательные комиссии сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю,  а с 31 августа 2023 года – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | До дня голосования периодически, но не реже одного раза в неделю | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление по запросу окружной избирательной комиссии (по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств | В трехдневный срок,  а с 4 сентября 2023 года – немедленно | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов.  Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение окружной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона 67-ФЗ | Незамедлительно | Окружные избирательные комиссии |
|  | Перечисление неизрасходованных средств, находящихся на специальных избирательных счетах, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования либо после принятия решения об отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации, изменении одномандатного избирательного округа и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход федерального бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | С 9 ноября 2023 года | Филиалы ПАО Сбербанк (иной кредитной организации) по письменному указанию окружных избирательных комиссий |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств: | | |
|  | в территориальные избирательные комиссии | не позднее 20 сентября 2023 года | участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | не позднее 30 сентября 2023 года | территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России | не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в палаты Федерального Собрания Российской Федерации (вместе со сведениями о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств) | не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | ЦИК России |
|  | Опубликование отчета ЦИК России о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, а также сведений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации».  Передача указанных отчета и сведений редакциям других средств массовой информации для опубликования | Не позднее чем через один месяц со дня представления отчета и сведений в палаты Федерального Собрания Российской Федерации | ЦИК России |
|  | Возврат в доход федерального бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов | Не позднее чем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов | ЦИК России |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ | | | |
|  | Утверждение порядка изготовления и использования специальных знаков (марок) для защиты избирательных бюллетеней от подделки, их количества, а также требований, предъявляемых к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям | Не позднее 11 июля 2023 года | ЦИК России |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 26 июля 2023 года | ЦИК России |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 16 августа 2023 года | ЦИК России |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 17 августа 2023 года | ЦИК России |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 августа 2023 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 20 августа 2023 года | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 30 августа 2023 года | Полиграфические организации по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательные комиссии, осуществившие закупку избирательных бюллетеней |
|  | Передача избирательных бюллетеней: | | |
|  | в территориальные избирательные комиссии | в сроки, установленные ЦИК России | вышестоящие избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее 6 сентября 2023 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | территориальные избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 30 августа 2023 года,  а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в окружных избирательных комиссиях | Не позднее 4 сентября 2023 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 6 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 31 августа и не позднее 14.00  по местному времени 10 сентября 2023 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования, а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | Не ранее 20 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования на избирательных участках, на которых проводилось досрочное голосование всех избирателей | Сразу после окончания досрочного голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено | Не ранее 20 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Проведение досрочного голосования групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено | Не ранее 25 августа 2023 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, установленном ЦИК России |
|  | Проведение голосования | 8–10 сентября 2023 года с 8.00 до 20.00 по местному времени.  Если на территории избирательного участка находится место жительства (место пребывания) избирателей, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или работе вахтовым методом), решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение дистанционного электронного голосования | С 8.00 по местному времени 8 сентября до 20.00 по местному времени 10 сентября 2023 года | Территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальных избирательных комиссиях | 10 сентября 2023 года после окончания времени голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 12 сентября 2023 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | Территориальные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети Интернет | По мере ввода данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4.00 по местному времени 11 сентября 2023 года;  в случае совмещения с иными выборами, референдумами –  не позднее 6.00 по местному времени 11 сентября 2023 года;  для протоколов с отметкой «Повторный» или «Повторный подсчет голосов» – не позднее чем через восемь часов после составления протокола | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее 14 сентября 2023 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии лицам, указанным  в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола окружной избирательной комиссии | Окружные избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление общих результатов дополнительных выборов | Не позднее 25 сентября 2023 года | ЦИК России |
|  | Направление зарегистрированному кандидату, избранному депутатом Государственной Думы, извещения о подписании протокола о результатах выборов по соответствующему одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов  по соответствующему одномандатному избирательному округу | Окружные избирательные комиссии |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы, либо копии документа, удостоверяющего, что в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов  по соответствующему одномандатному избирательному округу | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами Государственной Думы |
|  | Официальное опубликование в региональных государственных периодических печатных изданиях данных, содержащихся в протоколах всех территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | Не позднее 24 сентября 2023 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Официальное опубликование общих результатов дополнительных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | Не позднее 30 сентября 2023 года | ЦИК России |
|  | Регистрация избранного депутата Государственной Думы и выдача ему удостоверения об избрании депутатом | После официального опубликования общих результатов дополнительных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного ч. 1 ст. 92 Федерального закона 20-ФЗ | Окружные избирательные комиссии |
|  | Официальное опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» полных данных, содержащихся в протоколах всех окружных избирательных комиссий о результатах выборов | Не позднее 30 сентября 2023 года | ЦИК России |
|  | Опубликование в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России | Не позднее 9 ноября 2023 года | ЦИК России |
|  | Размещение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах территориальных и окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России | Не позднее чем через семь дней со дня опубликования указанной информации в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» | ЦИК России |
|  | Сохранение в сети Интернет данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Сохранение в сети Интернет информации, включающей в себя полные данные, содержащиеся в протоколах территориальных и окружных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, а также биографических и иных сведений обо всех избранных депутатах в объеме, устанавливаемом ЦИК России | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | ЦИК России |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов кандидатов | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии |